План-график

мероприятий по введению ФГОС ДО

 в ДО№1 МБОУ»СОШ№8 им.А.С.Пушкина».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки  | Ответственный | Примечание |
|  | Изучение нормативной документации по введению ФГОС ДО | С 20.11.2013 | Дужик Т.А., старший воспитатель | По мере выхода в печать нормативных документов |
|  | Разработка Положения о Рабочей группе по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 | Март 2014 | Дужик Т.А., старший воспитательДО№1Каратеева Н.П., воспитатель ДО№1, старший воспитатель ДО№14 | Рассмотреть на заседании Совета педагогов №427.03.2014 |
|  | Совет педагогов №4:ОбсуждениеПоложения о Рабочей группе по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1; выбор персонального состава РГ | 27.03.2014 | Бапинаева А.И., заведующая ДО№1, Дужик Т.А., старший воспитатель |  |
|  | Разработка дополнений и изменений к Уставу МБОУ «СОШ№8 им.А.С.Пушкина» в части организации образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС. | апрель | Рабочая группа по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 |  |
|  | Разработка должностных инструкций в соответствие с квалификационными характеристиками и требованиями ФГОС | май | Рабочая группа по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 |  |
|  | Разработка положения о сайте ДО№1 в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и результатами проведения самообследования | До 25.05.2014 | Рабочая группа по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 |  |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС | До 1.09.2014 | Дужик Т.А., старший воспитатель |  |
|  | Разработать проект Основной образовательной программы ДО№1 на 2015-2016 учебный год | До 1.09.2014 | Рабочая группа по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 | По мере опубликования Примерной основной образовательной программы дошкольного образования в реестре примерных основных образовательных программ дошкольного образования |
|  | Разработать годовой план работы ДО№1 на 2014-2015 учебный год на основе мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО | До 1.09.2014 | Рабочая группа по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 |  |
|  | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС |  август 2014 | Рабочая группа по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 | По мере публикации в печатисоответствующей информации |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДО№1, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат | август 2014 | Бапинаева А.И., заведующая ДО№1,Рабочая группа по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательную деятельность ДО№1 | По мере осуществления доступа к соответствующей необходимой для разработки локальных актов документации |
|  | Организация повышения квалификации педагогов | Согласно графику повышения квалификации педагогов ДО№1 | Дужик Т.А., старший воспитатель | См.Годовой план работы ДО№1 на 2014-2015 учебный год |
|  | Предоставление отчётов о выполнении мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС в МУ «Управление образования местной администрации г.о.Прохладный КБР» | Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Т.е. 5.06.2014, 5.09.2014;5.12.2014;5.03.2015;5.06.2015;5.09.2015;5.12.2015. | Дужик Т.А., старший воспитатель |  |