МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР»

ПРИКАЗ

От « 06 » марта 2014 г.			  № 85			г.о. Прохладный

Во исполнение приказа МОН КБР «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 07.02.2014 года № 107

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях городского округа Прохладный КБР, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение №1).

- Создать городской координационный совет по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (приложение №2).

- Методисту по ДО МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» (И.В. Тур), провести:

  - организационную работу по внедрению ФГОС ДО в образовательных учреждениях городского округа Прохладный КБР, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - обеспечить условия и провести организационные мероприятия по введению ФГОС ДО;

  - разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС ДО;

  - привести нормативную базу в соответствии с требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);

  - в соответствии с критериями готовности к введению ФГОС ДО в срок не позднее 01.01.2015 года выполнить необходимые мероприятия и подготовить пакет нормативных документов:

- внести изменения и дополнения в Уставы в части организации образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС ДО;

- разработать проект образовательной программы ДО на 2015-2016 учебный год до 01.09.2014 года;

- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ;

- определить список учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;

- разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат; заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС ДО;

- осуществить поэтапно по графику повышение квалификации всех педагогических работников;

- предоставлять в МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» ежеквартальные отчёты о выполнении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «Управление образования

местной администрации городского округа

Прохладный КБР» 								Т.А. Склярова

Исп. И.В. Тур

8-866-31-42-9-42

Приложение № 1

к приказу МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР»

от «    » марта 2014 г. №______

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях городского округа Прохладный КБР, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

| Направления мероприятия | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Уровень образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|  | Приказ Министерства образования и науки КБР «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - февраль 2014 год. | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования – март 2014 год. | Составление плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – март 2014 год. |
| Нормативно-правовое обеспечение ФГОС дошкольного образования | Подготовка проектов нормативно-правовых актов – февраль-март 2014 год. | Подготовка перечня нормативно-правовых актов по внедрению ФГОС дошкольного образования - март 2014 год. | Изучение нормативных документов по введению ФГОС ДО. Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО (санитарно-гигиенические условия, финансирование). Приведение в соответствие с требован7иями ФГОС дошкольного образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольных учреждений – март-апрель 2014 год. |
|  | Подготовка проекта постановления Правительства КБР «О нормативах подушевого бюджетного финансирования и Методике расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики» - февраль 2014 год. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование дошкольных образовательных учреждений – март 2014 год. | Внесение изменений в локальные акты, регулирующие установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих, надбавок, доплат, порядка и размера премирования. Внесение дополнений в бюджетное финансирование на: - повышение квалификации педагогов; - обновление методического комплекса; - создание развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования – 2014-2015 годы. |
|  | Контроль обеспечения соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ДО – 2014-2015 годы. | Документарная проверка ОУ (полнота нормативной базы и ее соответствие) - 2014-2015 годы. |  |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования | Организация и проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования с муниципальными образованиями республики – 2014 год. | Организация и проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования с руководителями ОУ – 2014-2015 годы. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС дошкольного образования (обучающие консультации, семинары, педсоветы) – 2014-2015 годы. |
|  | Организация и проведение семинаров с руководителями образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по разработке на основе ФГОС ДО основной общеобразовательной программы дошкольного образования – март-май 2014 год. | Организация и проведение семинаров с руководителями, воспитателями образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по разработке на основе ФГОС ДО основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом региональных особенностей. Подготовка инстуктивно-методического письма по разработке ООП - март-май 2014 год. | Определение программ, реализуемых в ДОУ - март-май 2014 год. Разработка на основе ФГОС ДО Примерной общеобразовательной программы дошкольного учреждения – август 2014 год. |
|  | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ДО – февраль-апрель 2014 год. | Разработка схемы самоанализа - март-апрель 2014 год. | Проведение самообследования состояния предметно-развивающей среды дошкольного учреждения в условиях подготовки к внедрению ФГОС ДО - март-апрель 2014 год. |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования – февраль-март 2014 год. По плану государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития. | Обеспечение прохождения внеочередного повышения квалификации для руководящих и педагогических работников в свете внедрения ФГОС ДО – 2014-2015 годы. | Создание плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников дошкольного образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО – март-май 2014 год. |
|  | Проведение вебинаров и семинаров по проблемам введения ФГОС ДО с привлечением разработчиков ФГОС дошкольного образования. - февраль-декабрь 2014 год. По плану государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития. | Организация деятельности ОУ для участия в семинарах по проблемам введения ФГОС ДО - март-декабрь 2014 год. | Участие в семинарах по проблемам введения ФГОС ДО - март-декабрь 2014 год. |
|  | Организация работы секции работников дошкольного образования в рамках августовских педагогических конференций «Обобщение практики подготовки образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к введению ФГОС дошкольного образования» - август 2014 год. | Организация работы секции работников дошкольного образования в рамках августовских педагогических конференций в муниципальных образованиях республики – август 2014 год. | Участие в секциях работников дошкольного образования в рамках августовских педагогических конференций – август 2014 год. |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Проведение анализа материально-технических условий внедрения ФГОС ДО – 2014 г. | Проведение обследования состояния материально-технической базы ОУ в соответствии с ФГОС ДО – 2014 г. Подготовка аналитического отчета в Минобрнауки КБР. |  |
| Информирование об обеспечении ФГОС дошкольного образования | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования через сайт Минобрнауки КБР www.edukbr.ru – постоянно. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования через ресурсные центры муниципальных образований республики – постоянно. | Создание и сопровождение на школьном сайте тематического раздела «О ходе реализации ФГОС дошкольного образования в ОУ»– постоянно. |
|  | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования – по мере необходимости. | Работа со СМИ по теме: «О ходе реализации ФГОС дошкольного образования» – по мере необходимости. |  |

Приложение № 2

к приказу МУ «Управление образования

местной администрации г.о. Прохладный КБР»

от «     » марта 2014 г. № ____

Состав

городского координационного совета

по введению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования

- Склярова Т.А., начальник МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР», председатель координационного совета;

- Серёгина О.Ю., ведущий специалист УО, зам. председателя;

- Тур И.В., методист УО, член рабочей группы;

- Дужик Г.В., заведующая ДО №22 МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко», член рабочей группы;

- Кононова И.В., заведующая ДО №16 МБОУ «Гимназия №2», член рабочей группы;

- Савинова Г.И., заведующая ДО №17 МБОУ «Гимназия №6», член рабочей группы;

- Гаченко О.Г., заведующая ДО №20 МБОУ «СОШ №5», член рабочей группы;

- Канатчикова И.В., заведующая ДО №2 МБОУ «Лицей №3», член рабочей группы;

_______________________________